## 表紙
レビュー管理表
システム名称 |  | 勤怠管理システム
作成者 | 髙田 |  | 最終更新者 | 髙田
作成日 | 2020-10-13 |  | 最終更新日 | 2020-10-13

## 更新履歴
システム名称 |  |  | 勤怠管理システム |  | 作成者 | 髙田 | 作成日 |  | 2020-10-13
[5 empty] | 更新者 | 髙田 | 更新日 |  | 2020-10-13
更新履歴
| バージョン | 作成・更新日 |  | 改版内容・箇所 |  |  |  | 担当者
| 1 | 2020-10-13 |  | 初版作成 |  |  |  | 髙田

## 画面設計書
画面設計書
No | 画面ID | 画面機能 | 対象 | 指摘内容 | 指摘対応 | 指摘日 | 対応者 | 対応完了日
1 | KK02001 | 月別一覧 | 更新履歴 | 担当者名を修正する。 | 修正しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
2 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | ログアウトはヘッダーに埋め込む想定なので、ボタンとして配置しなくてよい。 | 入出力項目から削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
3 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | リストの不要な行は削除する。 | 不要な行を削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
4 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | メソッド名を決める。 | メソッド名を設定しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
5 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 画面を表示するためのパスを渡すメソッドが必要。 | 対象の処理を追加しました。 該当箇所：メソッド「workReportPath」 項番 1. | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
6 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 管理者かどうかで遷移先が「月別一覧画面」か「社員一覧画面」になる想定なので、判定・分岐処理が必要。 | 対象の分岐処理を追加しました。 該当箇所：メソッド「workReportPath」 項番 2. | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
7 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 不要なメソッド枠は削除する。 |  | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
8 | KK02001 | 月別一覧 | 備考 | 共通部品の記述は不要なので削除する。 | 該当の記述を削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
9 | KK04001 | 勤務報告書 | その他 | 設計書のファイル名が「勤怠入力画面」となっているので修正する。 |  | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
10 | KK04001 | 勤務報告書 | 更新履歴 | 担当者名を修正する。 |  | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
11 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 「出社時間」「退社時間」「休憩時間」のバリデーションに"@NotEmpty"を設定すると、休日等の空欄になる箇所が許容されなくなる。 |  | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
12 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 勤務報告書が編集可能かどうかの条件は管理者であるかどうかとユーザで一定期間が過ぎた場合の想定なので、認識合わせの後に修正が必要になる可能性あり。 |  | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
13 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 「determineWorkReport」の処理内容が改行出来ていないのは環境依存？ | 2020/10/13 髙田 環境依存のため改行不可とのこと。 対応策としてはセルを分けて入力するようにするなど、枠に収まるようにする。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
14 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | 物理名と論理名を正しく設定する。 （今回の場合だと年月が正しいので、相応の名称に修正する） |  | 2020-10-13
15 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「workCalendar」の処理は画面描画の処理なのでメソッドは不要。 （「workReportPath」メソッドで画面遷移させる想定だと思うので） |  | 2020-10-13
16 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「workCalendar」の2.は2-2.のように分岐処理で記載するようにする。 |  | 2020-10-13
17 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 処理の項番が飛んでいるので正しく振る。 |  | 2020-10-13
18 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「auth_flg」の値に関わらず「勤務報告書画面」は表示されるので2-2の処理は不要。 （画面項目の出し分けは「勤務報告書画面」の処理のため） |  | 2020-10-13
19 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | 「registWorkReport」「determineWorkReport」でメソッドを呼び出すとあるが、自身のメソッド内で処理を行うのではなくまた別のメソッド内で処理を行う？ |  | 2020-10-13
20 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | 「backKK02001」「cancelWorkReportDecision」は統合し、引数で受け取った遷移元パスを返すような処理で実現できないか。 |  | 2020-10-13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30